트리니티 아카데미

통합 교육 운영 솔루션

개발계획서

Trinity Academy Integrated Education Platform — Development Plan

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 트리니티 아카데미 통합 교육 운영 솔루션 개발계획서 |
| 문서 ID | TA-DEV-PLAN-v1.0.0 |
| 작성일 | 2026-04-18 |
| 작성자 | Amoeba Group |
| 대상 고객 | 트리니티 아카데미 (Trinity Academy) |
| 문서 버전 | v1.0.0 (Draft) |
| 보안 등급 | 대외비 (Confidential) |

# 문서 개정 이력 (Revision History)

| 버전 | 일자 | 작성자 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2026-04-18 | Amoeba Group | 최초 작성 (트리니티 아카데미 현황 분석 및 솔루션 제안) |

# 목차 (Table of Contents)

- 1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

- 2. 현황 분석 (AS-IS Analysis)

- 3. 솔루션 제안 (TO-BE Proposal)

- 4. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

- 5. 주요 기능 명세 (Key Feature Specifications)

- 6. 기술 스택 및 개발 환경 (Tech Stack & Development Environment)

- 7. 개발 일정 (Development Schedule)

- 8. WBS (Work Breakdown Structure)

- 9. 리스크 관리 (Risk Management)

- 10. 테스트 전략 (Test Strategy)

- 11. 운영 및 유지보수 계획 (Operations & Maintenance)

- 12. 기대 효과 (Expected Benefits)

# 1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

## 1.1 프로젝트 배경 (Background)

트리니티 아카데미는 2020년 설립 이후 230명 이상의 국제학교 합격생을 배출한 NWEA MAP TEST 공식 기관으로서, 제주 영어교육도시 본원과 서울 압구정 도산공원 센터를 운영하며 국제학교 입학 준비 교육을 제공하고 있다. 또한 엄선된 교사진을 통한 온라인 1:1 수업을 병행하여 전국의 학생들에게 체계적인 학습 서비스를 제공하고 있다.

그러나 현재의 업무 운영은 Google Workspace(Calendar, Meet, Forms, Drive)와 Excel 파일에 의존하는 수작업 중심의 프로세스로 구성되어 있어, 성장하는 학생 수와 증가하는 데이터 규모에 효율적으로 대응하기 어려운 구조적 한계를 보이고 있다. 특히 시험(MAP Test) 응시, 수업 피드백 관리, 학부모 커뮤니케이션, 합격 데이터 축적 및 활용 측면에서 디지털 전환(Digital Transformation)의 필요성이 명확하게 도출된다.

본 프로젝트는 트리니티 아카데미의 검증된 교육 노하우와 축적된 합격 데이터를 체계적으로 관리·활용할 수 있는 통합 교육 운영 솔루션을 구축하여, 학생·학부모에게는 투명하고 데이터 기반의 학습 경험을, 교사·운영진에게는 효율적인 업무 환경을 제공하는 것을 목적으로 한다.

## 1.2 프로젝트 목적 (Objectives)

본 프로젝트의 핵심 목적은 다음과 같다.

- 수작업 기반 업무 프로세스의 시스템화를 통한 운영 효율성 극대화

- NWEA MAP Test 온라인 시험 응시 및 자동 채점·분석 체계 구축

- 학생별 학습 이력·피드백·평가 데이터의 중앙 집중화 및 추적 가능한 관리 체계 확립

- 학부모 대상 투명한 학습 현황 공유 포털 제공을 통한 신뢰도 제고

- 230+ 합격 데이터의 체계적 축적을 통한 데이터 기반 합격 예측 및 로드맵 제공

- 강사·어드바이저·원장의 역할별 맞춤형 업무 환경 제공

## 1.3 프로젝트 범위 (Scope)

### 1.3.1 포함 범위 (In-Scope)

| 영역 | 상세 내용 |
| --- | --- |
| 학생 관리 | 학생 기본 정보, 학부모 정보, 학력 사항, 수강 이력, 진학 목표 관리 |
| 시험/평가 플랫폼 | NWEA MAP Test 온라인 응시 시스템, 자동 채점, 성적 리포트, 영역별 강약점 분석 |
| 수업 관리 | Google Meet 연동 수업 운영, 출석 관리, 수업 자료 배포, 숙제 관리 |
| 일정 관리 | Google Calendar 연동 수업 일정, 보강/휴강 관리, 자동 알림 |
| 피드백 시스템 | 정형화된 피드백 양식, 수업 피드백, 데모 피드백, 학부모 리포트 자동 생성 |
| 학부모 포털 | 자녀 학습 현황, 시험 성적, 피드백 조회, 상담 신청 |
| 강사 포털 | 담당 학생 관리, 수업 진행, 피드백 작성, 자료 요청 |
| 관리자 대시보드 | 전체 운영 현황, 합격/성과 분석, 재무 리포트, KPI 모니터링 |
| 상담/입학 관리 | 상담 신청, 레벨 테스트 예약, 원서 지원 가이드 관리 |
| 공지/알림 | 공지사항, 카카오 알림톡 연동, 이메일 자동 발송 |

### 1.3.2 제외 범위 (Out-of-Scope)

- 본 프로젝트에서는 기존 마케팅 웹사이트(imweb.me 기반)의 전면 리뉴얼은 포함하지 않으며, 신규 솔루션과의 연계(로그인, 상담 신청 연동)만 구현

- 결제/정산 시스템(수강료 결제)은 1차 구축 범위에서 제외하고, 2차 고도화 단계에서 PG 연동으로 구현 검토

- 기존 Google Drive 내 자료의 일괄 마이그레이션은 고객의 데이터 정제 완료 후 별도 프로젝트로 진행

- 모바일 네이티브 앱(iOS/Android)은 1차에서 제외하며, PWA(Progressive Web App)로 대응

# 2. 현황 분석 (AS-IS Analysis)

## 2.1 비즈니스 현황 (Business Context)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 설립 | 2020년 |
| 운영 센터 | 제주 영어교육도시 본원, 서울 압구정 도산공원 센터 |
| 누적 합격 실적 | 국제학교 144명 합격 (채드윅, DIS, 비인가 포함) / 230명 이상 배출 |
| 인증 | NWEA MAP TEST 공식 기관 |
| 주요 서비스 | 국제학교 입학 준비 (MAP Test 대비, Writing/Speaking, 원서 지원, 인터뷰 대비) |
| 수업 형태 | 오프라인 그룹·개인 수업 / 온라인 1:1 Google Meet 수업 |
| 운영 시간 | 상담 14:00~22:00 / 정규 수업 14:30~21:30 |

## 2.2 현재 업무 프로세스 분석 (Current Process Analysis)

### 2.2.1 수업 운영 프로세스

현재 수업 운영은 다음과 같은 도구 조합으로 수행되고 있다.

| 업무 단계 | 사용 도구 | 현재 운영 방식 |
| --- | --- | --- |
| 수업 일정 관리 | Google Calendar | 학생별 캘린더 일정으로 관리, 강사가 일정 확인 |
| 수업 링크 전달 | Email (수동) | 수업 1시간 전 강사가 학생 메일로 수업 링크 발송, 링크 오류 사전 점검 필수 |
| 실제 수업 | Google Meet | 온라인 1:1 수업 진행 |
| 출석 확인 | 수업 확인표 Excel | 매 수업 종료 후 Excel 시트에 진행 사항 수동 기입 |
| 피드백 작성 | Google Calendar 이벤트 메모 | 각 학생 캘린더 일정 하단 회색박스에 텍스트로 작성 (수업 일시, 학생명, [수업진도], [수업피드백], [숙제] 양식) |
| 학부모 전달 | 어드바이저 경유 | 강사가 직접 학부모 응대 불가, 어드바이저를 통해서만 전달 |
| 숙제 관리 | 수업 중 구두 + 텍스트 | 피드백에 범위 포함되어도 수업 당일 별도 안내 필요 |
| 자료 요청 | 강사 간 수동 요청 | 담당 선생님께 학생 정보와 함께 요청, 일정 시간 소요 |

### 2.2.2 시험(MAP Test) 운영 프로세스

NWEA MAP Test는 현재 Google Forms를 이용하여 운영되고 있다.

- 학생은 Google Form에 이메일, 학생 성명(한/영), 성별, 재학 중인 학교/학년, 생년월일, 학생/학부모 이메일을 직접 입력

- 60분 내 30개 문항 풀이 (G2-5 기준 Reading Comprehension)

- 객관식 4지선다 방식 (1~4번 선택)

- 문항별 배점이 상이함 (1~3점, 일부 0점 보너스 문항)

- 채점은 별도 Answer Key Excel 파일과 수동 대조

- 성적 결과는 강사/어드바이저가 수동으로 분석 후 학부모에게 전달

### 2.2.3 학생 정보 관리

- TPI 학생 정보.xlsx: 학생 개인 정보 및 학습 이력 관리

- TPI Master.xlsx: 전체 학생 통합 관리 마스터 파일

- 수업 확인표.xlsx: 강사별 담당 학생 수업 진행 기록 (김태윤 강사 예시)

- Excel 파일은 강사·어드바이저별로 개별 관리되어 데이터 통합성 확보가 어려움

### 2.2.4 학부모 커뮤니케이션

- 강사의 학부모 직접 응대 금지 (카카오톡, 전화번호 개인 공유 금지)

- 모든 메일 문의는 어드바이저에게 사전 공유 후 대응

- 피드백은 어드바이저를 통해 학부모에게 전달

- 상담은 카카오톡 채널 또는 전화 (064-792-1906, 010-6703-1906)

## 2.3 문제점 및 개선 요구사항 (Pain Points & Requirements)

| 구분 | 현재 문제점 | 비즈니스 영향 | 개선 시급도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시험 운영 | Google Forms 기반 수동 채점, 문항 섞기·타이머 기능 부재, 문제 노출 우려 | 채점 지연, 시험 부정 위험, 운영 공수 과다 | 높음 |
| 데이터 분산 | Google Calendar, Excel, Drive로 분산되어 학생별 데이터 통합 조회 불가 | 의사결정 지연, 데이터 기반 분석 불가능 | 높음 |
| 피드백 관리 | Calendar 이벤트 메모에 텍스트로 저장되어 검색·추적 불가 | 히스토리 유실, 학습 이력 분석 불가 | 높음 |
| 수업 링크 발송 | 강사가 매 수업 1시간 전 수동으로 링크 발송, 링크 오류 이슈 발생 | 강사 업무 부담, 학생 불편 | 중간 |
| 학부모 포털 부재 | 학부모가 자녀 학습 현황을 실시간으로 확인할 수 있는 채널 없음 | 고객 만족도·신뢰도 저하 | 중간 |
| 합격 데이터 활용 | 230+ 합격 사례가 있으나 체계적으로 구조화되어 있지 않음 | 데이터 기반 로드맵 제공 한계 | 중간 |
| 자료 요청 프로세스 | 강사 간 수동 요청으로 배정 시간 지연 | 수업 준비 차질 | 낮음 |
| 보강/휴강 조율 | 어드바이저 수작업 중재로 커뮤니케이션 오버헤드 | 일정 조정 지연 | 낮음 |

# 3. 솔루션 제안 (TO-BE Proposal)

## 3.1 솔루션 개요 (Solution Overview)

트리니티 아카데미 통합 교육 운영 솔루션(가칭: Trinity LMS)은 학생·학부모·강사·어드바이저·원장을 위한 역할 기반 웹 플랫폼으로, 현재 Google Workspace와 Excel에 분산된 업무를 하나의 시스템으로 통합한다. 본 솔루션은 MAP Test 온라인 응시 엔진, 학습 이력 관리 CRM, 자동화된 피드백·리포트 생성, 학부모 포털, 데이터 기반 합격 분석 대시보드의 5대 핵심 축으로 구성된다.

## 3.2 핵심 가치 제안 (Value Proposition)

| Value | 설명 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| Digitalization | 수작업 → 시스템화 | 운영 공수 50% 이상 절감 |
| Data-Driven | 축적된 합격 데이터 기반 분석 | 학교별 합격 예측 정확도 향상 |
| Transparency | 학부모에게 실시간 학습 현황 투명 공개 | 고객 만족도 및 재등록률 상승 |
| Automation | 자동 채점, 자동 알림, 자동 리포트 | 응답 시간 단축, 실수 방지 |
| Scalability | 클라우드 기반 확장 가능한 아키텍처 | 학생 수 증가에도 안정적 운영 |

## 3.3 주요 기능 구성 (Feature Composition)

본 솔루션은 총 9개 핵심 모듈로 구성된다.

| # | 모듈명 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 학생 관리 (Student Mgmt) | 학생/학부모 정보, 학력, 수강 이력, 목표 학교, 진행 상태 관리 |
| M2 | 평가 플랫폼 (Assessment) | MAP Test 온라인 응시, 자동 채점, 성적 리포트, 영역별 분석 |
| M3 | 수업 관리 (Class Mgmt) | 수업 편성, Google Meet 자동 링크 생성, 출석, 숙제, 자료 배포 |
| M4 | 일정 관리 (Schedule) | 수업 일정, 보강/휴강, 자동 알림 (카카오/이메일/SMS) |
| M5 | 피드백·리포트 (Feedback) | 정형화된 피드백 입력, 자동 학부모 리포트 생성·발송 |
| M6 | 학부모 포털 (Parent) | 자녀 학습 현황, 시험 성적, 피드백 조회, 상담 신청 |
| M7 | 강사 포털 (Teacher) | 담당 학생, 수업 준비, 피드백 작성, 자료 요청 |
| M8 | 관리자 대시보드 (Admin) | 운영 현황, 합격 통계, 강사 성과, KPI 모니터링 |
| M9 | 상담·입학 관리 (Admissions) | 상담 신청, 레벨테스트 예약, 원서 지원, 합격 관리 |

# 4. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

## 4.1 아키텍처 개요 (Architecture Overview)

본 솔루션은 클라우드 기반의 3-Tier 아키텍처로 설계하며, 프론트엔드·백엔드·데이터베이스의 계층적 분리와 외부 서비스 연동 레이어를 별도 구성한다.

### 4.1.1 논리 구조 (Logical Architecture)

| 계층 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Presentation Layer | Web (Parent/Teacher/Admin/Student) | 역할별 UI, PWA 지원, 반응형 웹 |
| API Gateway | REST API / WebSocket | 인증, 요청 라우팅, Rate Limiting |
| Application Layer | Next.js / NestJS Services | 비즈니스 로직, 권한 제어, 트랜잭션 관리 |
| Integration Layer | External API Connectors | Google Calendar/Meet, 카카오 알림톡, SMS, Email 연동 |
| Data Layer | MySQL (Primary) / Redis (Cache) | 학생/수업/시험 데이터, 세션/캐시 관리 |
| Storage Layer | Object Storage (S3 호환) | 수업 자료, 문제 이미지, 리포트 PDF |
| Analytics Layer | Data Warehouse / BI | 합격 통계, 성적 추이, KPI 분석 |

### 4.1.2 주요 외부 연동 (External Integrations)

| 외부 서비스 | 연동 목적 | 연동 방식 |
| --- | --- | --- |
| Google Calendar API | 수업 일정 동기화 (양방향) | OAuth 2.0 + REST API |
| Google Meet API | 수업 링크 자동 생성 | Calendar Event 생성 시 Meet 링크 자동 발급 |
| Gmail API (선택) | 수업 링크 자동 발송 | Service Account 기반 발송 |
| 카카오 알림톡 | 수업/피드백/성적 알림 | 카카오 비즈니스 채널 API |
| SMS Gateway | 긴급 공지, 본인 확인 | 국내 SMS 서비스 (NHN Cloud, 알리고 등) |
| Email (SMTP) | 리포트 PDF 발송 | SendGrid, AWS SES 등 |
| 이미웹 사이트 (현재) | 상담 신청 데이터 수신 | Webhook 또는 주기적 크롤링 |

## 4.2 주요 사용자 역할 (User Roles)

| 역할 (Role) | 영문 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- |
| 학생 | Student | 시험 응시, 숙제 제출, 수업 링크 접속, 본인 성적 조회 |
| 학부모 | Parent | 자녀 학습 현황 조회, 피드백/리포트 조회, 상담 신청 |
| 강사 | Teacher | 담당 학생 조회, 수업 진행, 피드백 작성, 자료 요청 |
| 어드바이저 | Advisor | 학생-강사-학부모 중개, 상담, 일정 조정, 피드백 검수 |
| 원장/관리자 | Admin | 전체 운영 관리, 통계·분석, 사용자 관리, 시스템 설정 |

# 5. 주요 기능 명세 (Key Feature Specifications)

## 5.1 M1. 학생 관리 모듈

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M1-001 | 학생 프로필 | 기본 정보, 가족 정보, 현 재학교/학년, 학력 이력 |
| FR-M1-002 | 학부모 정보 | 학부모 연락처, 이메일, 관계, 알림 수신 설정 |
| FR-M1-003 | 목표 관리 | 지원 희망 학교(NLCS, SJA, KIS, Chadwick 등), 목표 시기, 준비 단계 |
| FR-M1-004 | 수강 이력 | 과거·현재 수강 과목, 강사, 수업 형태(오프/온라인, 개인/그룹) |
| FR-M1-005 | 학습 상태 | 신규/재원/휴원/수료 상태 관리, 상태 변경 이력 |
| FR-M1-006 | 검색·필터 | 학교, 학년, 강사, 상태, 목표 학교별 검색 및 리스트 출력 |
| FR-M1-007 | 엑셀 Import/Export | 기존 Excel 데이터 일괄 등록 및 리포트 다운로드 |

## 5.2 M2. 평가 플랫폼 (MAP Test Engine)

현재 Google Forms로 운영 중인 NWEA MAP Test를 전용 온라인 시험 플랫폼으로 대체한다. 문제 은행, 자동 채점, 타이머, 부정 방지, 자동 리포트가 핵심 차별화 요소이다.

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M2-001 | 문제 은행 | G2-5 / G6-8 수준별 문제 관리, Reading/Language/Math 영역, 배점·정답 관리 |
| FR-M2-002 | 시험 응시 | 60분 타이머, 30문항, 문항별 배점 표시, 자동 저장(3초 간격) |
| FR-M2-003 | 부정 방지 | 탭 전환 감지, 복사/붙여넣기 차단, 우클릭 차단 |
| FR-M2-004 | 자동 채점 | 응시 완료 즉시 자동 채점 및 총점·영역별 점수 산출 |
| FR-M2-005 | 성적 리포트 | 문항별 정오, 난이도별 분석, NWEA MAP 점수 변환, PDF 출력 |
| FR-M2-006 | 영역별 분석 | Literature, Informational Text, Vocabulary 등 영역별 강약점 시각화 |
| FR-M2-007 | 이력 관리 | 응시 이력, 성적 추이 그래프, 동급 학생 대비 백분위 |
| FR-M2-008 | 모의고사 예약 | 학부모가 시험 응시 예약, 담당 어드바이저 승인 후 확정 |

## 5.3 M3. 수업 관리 모듈

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M3-001 | 수업 편성 | 정규 수업 등록, 강사·학생·요일·시간·교재 지정 |
| FR-M3-002 | Meet 자동 생성 | 수업 등록 시 Google Meet 링크 자동 발급 및 캘린더 이벤트 생성 |
| FR-M3-003 | 자동 링크 발송 | 수업 1시간 전 학생·학부모에게 수업 링크 자동 이메일·카카오톡 발송 |
| FR-M3-004 | 출석 체크 | 강사가 수업 종료 시 출석/결석/지각 체크, 결석 시 자동 알림 |
| FR-M3-005 | 숙제 관리 | 수업별 숙제 등록, 범위·마감일 지정, 학생·학부모 알림 자동 발송 |
| FR-M3-006 | 자료 배포 | 수업 자료 업로드, 학생별 접근 권한 설정 |
| FR-M3-007 | 자료 요청 | 강사 → 어드바이저 자료 요청 티켓 생성, 배정 추적 |
| FR-M3-008 | 수업 확인표 | 현재 Excel 수업 확인표를 온라인 화면으로 대체, 자동 집계 |

## 5.4 M4. 일정 관리 모듈

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M4-001 | 캘린더 뷰 | 주간/월간/일간 뷰, 강사별·학생별·센터별 필터링 |
| FR-M4-002 | Google Calendar 동기화 | 양방향 동기화 (시스템 → Google, Google → 시스템) |
| FR-M4-003 | 보강 신청 | 학생·강사 사유별 보강 신청, 어드바이저 승인 워크플로우 |
| FR-M4-004 | 휴강 처리 | 공휴일/사유별 휴강 등록, 자동 안내 발송 |
| FR-M4-005 | 일정 알림 | 수업 24시간/1시간 전 자동 알림 (학생·학부모·강사) |
| FR-M4-006 | 충돌 감지 | 강사 이중 배정, 학생 일정 중복 시 경고 |

## 5.5 M5. 피드백 & 리포트 모듈

현재 Google Calendar 이벤트 메모에 텍스트로 작성되는 피드백을 구조화된 양식으로 전환하여 검색·분석·자동 리포트 생성이 가능하도록 한다.

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M5-001 | 정규 피드백 양식 | 수업 일시, 학생명, [수업진도], [수업피드백], [숙제] 구조화 입력 |
| FR-M5-002 | 데모 피드백 양식 | [수업 진도], [수업 피드백], [약점 및 발전 방향], [학업 플랜 제안] 구조화 |
| FR-M5-003 | 피드백 검수 | 어드바이저가 강사 작성 피드백을 검수·수정·승인 |
| FR-M5-004 | 학부모 리포트 | 주간/월간 자동 리포트 PDF 생성 및 발송 |
| FR-M5-005 | 피드백 이력 검색 | 학생별/기간별/키워드별 피드백 전문 검색 |
| FR-M5-006 | AI 피드백 지원 | (옵션) AI 기반 피드백 초안 생성 및 문장 개선 제안 |

## 5.6 M6. 학부모 포털

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M6-001 | 대시보드 | 자녀 학습 현황 요약 (수업 횟수, 출석률, 최근 시험 성적, 다음 수업) |
| FR-M6-002 | 성적 조회 | MAP Test 응시 이력 및 성적 추이 그래프 |
| FR-M6-003 | 피드백 조회 | 강사·어드바이저 피드백 전체 이력 조회 |
| FR-M6-004 | 수업 일정 | 향후 수업 일정, 보강/휴강 내역 |
| FR-M6-005 | 상담 신청 | 어드바이저 상담 신청, 희망 일시 등록 |
| FR-M6-006 | 공지 수신 | 공지사항, 알림 수신 설정 (카카오/이메일/SMS 선택) |

## 5.7 M7. 강사 포털

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M7-001 | 담당 학생 리스트 | 담당 학생 전체 조회, 학습 이력, 최근 피드백 확인 |
| FR-M7-002 | 오늘의 수업 | 당일 수업 일정, Meet 링크 원클릭 접속 |
| FR-M7-003 | 피드백 작성 | 정형화된 양식으로 수업 종료 즉시 피드백 입력 |
| FR-M7-004 | 숙제 등록 | 수업별 숙제 등록, 범위·마감일 설정 |
| FR-M7-005 | 자료 요청 | 필요 자료 요청 티켓 생성 및 배정 상태 추적 |
| FR-M7-006 | 스케줄 조정 요청 | 개인 사정 시 휴강/보강 요청, 어드바이저 승인 대기 |

## 5.8 M8. 관리자 대시보드

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M8-001 | 운영 현황 | 재원생 수, 수업 건수, 출석률, 신규·휴원·수료 추이 |
| FR-M8-002 | 강사 성과 | 강사별 담당 학생 수, 피드백 작성률, 학부모 만족도 |
| FR-M8-003 | 합격 통계 | 학교별·연도별 합격 수, 합격생 프로파일, 학습 기간 |
| FR-M8-004 | MAP 점수 분포 | 재원생 MAP 점수 분포, 목표 학교 합격선 대비 위치 |
| FR-M8-005 | 매출 대시보드 | (옵션) 수강료 납부 현황, 미납 관리 |
| FR-M8-006 | 사용자 관리 | 계정 생성/수정/삭제, 역할 권한 관리 |
| FR-M8-007 | 시스템 설정 | 공지사항, 알림 템플릿, 문제 은행, 피드백 양식 관리 |

## 5.9 M9. 상담·입학 관리 모듈

| ID | 기능명 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| FR-M9-001 | 상담 신청 관리 | 웹사이트 상담 신청 자동 수집, 담당자 배정 |
| FR-M9-002 | 레벨테스트 예약 | MAP Test 응시 예약, 체험수업(Writing/Speaking) 예약 |
| FR-M9-003 | 상담 일지 | 상담 내용 기록, 학생 상태 변경 히스토리 |
| FR-M9-004 | 학교 매칭 전략 | 진단 결과 기반 목표 학교 추천 및 로드맵 생성 |
| FR-M9-005 | 원서 지원 체크리스트 | 학교별 필요 서류 체크리스트, 제출 상태 추적 |
| FR-M9-006 | 합격 관리 | 합격/불합격 결과 등록, 합격 데이터베이스 축적 |

# 6. 기술 스택 및 개발 환경 (Tech Stack & Development Environment)

## 6.1 기술 스택 (Technology Stack)

| 계층 | 기술 | 선정 사유 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Next.js 14 | SSR 지원, SEO, PWA 가능, 아메바 그룹 신규 서비스 표준 |
| UI Framework | Tailwind CSS + shadcn/ui | 빠른 개발, 일관된 디자인 시스템 |
| State Management | Zustand / TanStack Query | 가벼운 상태 관리, 서버 상태 캐싱 |
| Backend | NestJS (Node.js) | 모듈화 구조, TypeScript 일관성, 아메바 표준 |
| Database (Primary) | MySQL 8.0 | 안정성, 관계형 데이터 적합, 아메바 표준 |
| Cache/Session | Redis 7.x | 세션 관리, 자동 알림 큐, 캐시 |
| Message Queue | RabbitMQ | 비동기 작업 (알림 발송, 리포트 생성) |
| File Storage | AWS S3 (또는 호환) | 수업 자료, 리포트 PDF, 이미지 저장 |
| CDN | CloudFront | 자료 배포 성능 최적화 |
| Authentication | NextAuth.js + JWT | Google 소셜 로그인 지원 |
| API Style | REST + WebSocket | 실시간 알림은 WebSocket, CRUD는 REST |
| DevOps | Docker + GitHub Actions + AWS ECS | 컨테이너 기반 배포, CI/CD |
| Monitoring | CloudWatch + Sentry | 성능 모니터링, 에러 추적 |
| Version Control | Git / GitHub | PR 기반 리뷰, GitHub Projects WBS |

## 6.2 개발 환경 (Development Environment)

| 환경 | 용도 | 구성 |
| --- | --- | --- |
| Local | 개발자 로컬 개발 | Docker Compose (DB, Redis, RabbitMQ 포함) |
| Development | 기능 개발·통합 | AWS ECS Dev, dev.trinity-lms.com |
| Staging | 고객 검수, UAT | AWS ECS Stage, 운영 환경과 동일 구성 |
| Production | 실서비스 | AWS ECS Prod, Multi-AZ, Auto Scaling |

## 6.3 Git 브랜치 전략 (Branch Strategy)

- main — 프로덕션 배포 브랜치 (배포 태그 기준)

- develop — 통합 개발 브랜치

- feature/{issue-no}-{desc} — 기능 개발 브랜치 (GitHub Issue 번호 기반)

- bugfix/{issue-no}-{desc} — 버그 수정 브랜치

- release/{version} — 릴리즈 준비 브랜치

- hotfix/{issue-no}-{desc} — 긴급 수정 브랜치

# 7. 개발 일정 (Development Schedule)

## 7.1 전체 일정 요약 (Overall Timeline)

총 개발 기간: 약 7개월 (2026년 5월 ~ 2026년 11월 기준)

| 단계 | Phase | 기간 | 주요 산출물 | 마일스톤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 요구사항 분석·설계 | M1 (4주) | 요구사항 정의서, UI/UX 시안, ERD, API 스펙 | 설계 승인 |
| Phase 2 | 개발 환경 구축 | M2 1~2주 | 인프라, CI/CD, 프로젝트 스켈레톤 | 환경 구축 완료 |
| Phase 3 | MVP 개발 (Core) | M2~M4 (10주) | 학생/수업/일정/피드백 모듈 | MVP 릴리즈 |
| Phase 4 | MAP Test 엔진 | M5 (4주) | 시험 응시·채점·리포트 | Assessment 릴리즈 |
| Phase 5 | 포털·대시보드 | M6 (4주) | 학부모·강사·관리자 포털 | Portal 릴리즈 |
| Phase 6 | 연동·통합 테스트 | M7 1~2주 | Google/카카오/SMS 연동, UAT | UAT 통과 |
| Phase 7 | 오픈 베타·안정화 | M7 3~4주 | 운영 이관, 사용자 교육, 모니터링 | 정식 오픈 |

## 7.2 마일스톤 (Milestones)

| 마일스톤 | 목표 일자 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| MS-1 설계 완료 | 2026-05-30 | 요구사항 정의서, ERD, API 스펙, UI 시안 승인 |
| MS-2 MVP 릴리즈 | 2026-08-15 | 학생/수업/일정/피드백 4개 모듈 기본 기능 동작 |
| MS-3 시험 엔진 완료 | 2026-09-15 | MAP Test 응시·채점·리포트 전체 플로우 완료 |
| MS-4 포털 완료 | 2026-10-15 | 학부모·강사·관리자 포털 전체 완료 |
| MS-5 UAT 통과 | 2026-10-31 | 고객 검수 통과, 크리티컬 버그 0건 |
| MS-6 정식 오픈 | 2026-11-30 | 운영 환경 배포, 모든 기존 데이터 이관 완료 |

# 8. WBS (Work Breakdown Structure)

각 태스크는 GitHub Issue로 관리되며, GitHub Projects 보드에서 진행 상태를 추적한다.

## 8.1 Phase 1: 요구사항 분석 & 설계

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | 현장 인터뷰 및 업무 프로세스 상세 조사 | PM/기획 | 3 | - |
| T-002 | 요구사항 정의서 작성 (FR-M1~M9) | 기획 | 5 | T-001 |
| T-003 | 화면 기획서 (Wireframe/프로토타입) | 기획/디자인 | 7 | T-002 |
| T-004 | UI/UX 시안 디자인 (Figma) | 디자인 | 10 | T-003 |
| T-005 | ERD 및 DB 스키마 설계 | 백엔드 | 5 | T-002 |
| T-006 | API 스펙 설계 (OpenAPI) | 백엔드 | 5 | T-005 |
| T-007 | 시퀀스 다이어그램 (주요 플로우 5종) | 백엔드 | 3 | T-006 |
| T-008 | 이벤트 시나리오 정의 | 기획 | 3 | T-002 |
| T-009 | 설계 산출물 검토 및 승인 | 전체 | 2 | T-004,T-006 |

## 8.2 Phase 2: 개발 환경 구축

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-010 | AWS 계정·네트워크 구성 (VPC, Subnet) | DevOps | 2 | T-009 |
| T-011 | RDS (MySQL) / ElastiCache (Redis) 구성 | DevOps | 2 | T-010 |
| T-012 | ECS 클러스터·ALB·CloudFront 구성 | DevOps | 2 | T-010 |
| T-013 | Next.js / NestJS 프로젝트 스켈레톤 | 프론트/백엔드 | 2 | T-009 |
| T-014 | GitHub Actions CI/CD 파이프라인 | DevOps | 2 | T-012 |
| T-015 | 공통 모듈 개발 (인증, 로깅, 에러 핸들링) | 백엔드 | 3 | T-013 |

## 8.3 Phase 3: MVP 개발

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-020 | M1. 학생 관리 모듈 (백엔드 + UI) | 풀스택 | 8 | T-015 |
| T-021 | M3. 수업 관리 모듈 (백엔드 + UI) | 풀스택 | 10 | T-020 |
| T-022 | Google Calendar/Meet 연동 | 백엔드 | 5 | T-021 |
| T-023 | M4. 일정 관리 모듈 | 풀스택 | 7 | T-022 |
| T-024 | M5. 피드백·리포트 모듈 (기본) | 풀스택 | 8 | T-021 |
| T-025 | 자동 알림 시스템 (이메일/카카오) | 백엔드 | 5 | T-023 |
| T-026 | MVP 통합 테스트 및 버그 수정 | QA/전체 | 7 | T-020~T-025 |

## 8.4 Phase 4: MAP Test 엔진

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-030 | 문제 은행 관리 시스템 | 풀스택 | 5 | T-026 |
| T-031 | 시험 응시 엔진 (타이머, 자동 저장) | 풀스택 | 7 | T-030 |
| T-032 | 부정 방지 로직 (탭 감지, 단축키 차단) | 프론트 | 3 | T-031 |
| T-033 | 자동 채점 엔진 | 백엔드 | 3 | T-031 |
| T-034 | 성적 리포트 PDF 생성 | 백엔드 | 5 | T-033 |
| T-035 | 영역별 분석 대시보드 | 프론트 | 4 | T-033 |
| T-036 | 문제 은행 초기 데이터 구축 (187문항) | 기획/운영 | 3 | T-030 |

## 8.5 Phase 5: 포털 및 대시보드

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-040 | M6. 학부모 포털 | 풀스택 | 7 | T-036 |
| T-041 | M7. 강사 포털 | 풀스택 | 6 | T-036 |
| T-042 | M8. 관리자 대시보드 | 풀스택 | 8 | T-041 |
| T-043 | M9. 상담·입학 관리 | 풀스택 | 5 | T-042 |

## 8.6 Phase 6~7: 연동·통합·오픈

| ID | 태스크 | 담당 | 공수(일) | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-050 | 카카오 알림톡·SMS 통합 연동 | 백엔드 | 3 | T-043 |
| T-051 | 이미웹 상담 신청 Webhook 연동 | 백엔드 | 2 | T-043 |
| T-052 | 통합 테스트 (ITC-001 ~ ITC-020) | QA | 7 | T-050 |
| T-053 | 기존 데이터 마이그레이션 (TPI Master 등) | DevOps/DB | 5 | T-052 |
| T-054 | 사용자 매뉴얼 작성 및 교육 | 기획/PM | 5 | T-053 |
| T-055 | UAT 및 버그 수정 | 전체 | 7 | T-052 |
| T-056 | 프로덕션 배포 및 모니터링 | DevOps | 3 | T-055 |

# 9. 리스크 관리 (Risk Management)

| 리스크 | 상세 내용 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Google API 장애 | Calendar/Meet API 장애 시 수업 운영 차질 | High | 폴백 메커니즘 구현, 장애 시 수동 입력 UI 제공 |
| 데이터 마이그레이션 | 기존 Excel 데이터 형식 불일치, 정합성 문제 | High | 사전 데이터 정제 워크숍 진행, 점진적 마이그레이션 |
| MAP Test 문제 유출 | 온라인 시험 중 문제 캡처·공유 우려 | High | 부정 방지 로직 강화, 문항 랜덤화, 워터마크 |
| 사용자 변화 저항 | 강사·어드바이저의 기존 방식 선호 | Medium | 조기 참여, 단계적 전환, 충분한 교육 제공 |
| 일정 지연 | 요구사항 변경·기술적 난제로 일정 지연 | Medium | 버퍼 20% 확보, 주간 진척 검토 |
| 개인정보 유출 | 미성년 학생 정보 유출 시 법적 리스크 | High | 암호화, 접근 통제, 개인정보보호법 컴플라이언스 검토 |
| 성능 이슈 | 다수 학생 동시 시험 응시 시 부하 | Medium | 부하 테스트 (200명 동시 응시), Auto Scaling |
| 브라우저 호환성 | 학생·학부모의 구형 브라우저 사용 | Low | IE 제외, Chrome/Edge/Safari/Firefox 최신 3 버전 지원 명시 |
| 카카오 알림톡 템플릿 | 카카오 심사 지연으로 알림 미발송 | Medium | 사전 템플릿 신청, 이메일·SMS 백업 |

# 10. 테스트 전략 (Test Strategy)

## 10.1 테스트 레벨 (Test Levels)

| 레벨 | 담당 | 범위 |
| --- | --- | --- |
| 단위 테스트 (Unit) | 개발자 | 함수/클래스 단위, Jest 기반, 커버리지 70% 이상 |
| 통합 테스트 (Integration) | 개발자/QA | 모듈 간 연동, DB 트랜잭션, 외부 API 목 |
| E2E 테스트 | QA | Playwright 기반 주요 사용자 시나리오 자동화 |
| UAT (사용자 수용 테스트) | 고객 (트리니티) | 실제 업무 시나리오 기반 검수 |
| 성능 테스트 | DevOps/QA | k6 기반 부하 테스트 (동시 시험 응시 200명) |
| 보안 테스트 | 보안팀/외부 | OWASP Top 10, 개인정보 보호 점검 |

## 10.2 핵심 테스트 시나리오 (Key Test Scenarios)

| ID | 시나리오 | 검증 포인트 |
| --- | --- | --- |
| ITC-001 | 학생 등록부터 첫 수업까지 전체 플로우 | 상담 → 레벨테스트 → 등록 → 수업 배정 → 수업 진행 |
| ITC-002 | MAP Test 온라인 응시 전체 플로우 | 예약 → 응시 → 자동 채점 → 리포트 발송 |
| ITC-003 | 수업 피드백 작성 및 학부모 전달 | 강사 작성 → 어드바이저 검수 → 학부모 알림 → 조회 |
| ITC-004 | 보강 요청 및 승인 플로우 | 강사 요청 → 어드바이저 승인 → 캘린더 반영 → 자동 알림 |
| ITC-005 | Google Calendar 양방향 동기화 | 시스템 → Google / Google → 시스템 |
| ITC-006 | 카카오 알림톡 발송 | 수업 1시간 전 알림, 템플릿 변수 치환 |
| ITC-007 | 대량 동시 시험 응시 | 200명 동시 응시, 응답 시간 3초 이내 유지 |
| ITC-008 | 권한 분리 검증 | 학부모가 타 학생 정보 조회 불가 확인 |

## 10.3 품질 기준 (Quality Criteria)

- 통합 테스트 통과율 95% 이상

- Critical/Major 버그 0건 (릴리즈 기준)

- 주요 API 응답 시간 p95 < 500ms

- 시험 응시 페이지 응답 시간 p95 < 1s

- 가용성 99.5% 이상 (월간)

# 11. 운영 및 유지보수 계획 (Operations & Maintenance)

## 11.1 운영 이관 (Handover)

- 운영 매뉴얼 제공 (관리자/강사/어드바이저 역할별)

- 시스템 관리자 교육 (2일 과정): 사용자 관리, 설정, 백업/복구

- 최종 사용자 교육 (1일 과정): 역할별 주요 기능 실습

- 릴리즈 후 4주간 하이퍼케어 (집중 대응 기간) 운영

## 11.2 유지보수 계약 (Maintenance Plan)

| 구분 | 범위 | SLA |
| --- | --- | --- |
| Critical 장애 | 서비스 중단, 데이터 유실 | 1시간 내 대응, 4시간 내 복구 |
| Major 버그 | 주요 기능 장애, 우회 가능 | 4시간 내 대응, 24시간 내 복구 |
| Minor 버그 | 일부 기능 문제, 우회 가능 | 1영업일 내 대응, 5영업일 내 수정 |
| 기능 개선 요청 | 신규 기능·화면 추가 | 영향도 평가 후 별도 견적 |
| 정기 점검 | 시스템 상태 점검, 백업 검증 | 월 1회 점검 리포트 제공 |

## 11.3 백업 및 복구 (Backup & Recovery)

- DB 백업: 일 단위 전체 백업 + 시간 단위 증분 백업 (30일 보관)

- 파일 백업: S3 버전 관리 활성화 + 교차 리전 복제

- RPO (Recovery Point Objective): 1시간

- RTO (Recovery Time Objective): 4시간

- 재해 복구 훈련: 연 2회 수행

# 12. 기대 효과 (Expected Benefits)

## 12.1 정량적 효과 (Quantitative)

| 지표 | AS-IS | TO-BE (목표) | 개선율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 수업 피드백 작성 시간 | 평균 15분/건 | 평균 7분/건 | 53% 단축 |
| MAP Test 채점 소요 | 수기 60분/건 | 자동 즉시 | 100% 단축 |
| 수업 링크 발송 공수 | 강사당 30분/일 | 자동화 0분 | 100% 단축 |
| 학부모 리포트 작성 | 주당 4시간 | 자동 생성 30분 | 87% 단축 |
| 자료 요청 응답 시간 | 평균 2일 | 평균 4시간 | 75% 단축 |
| 데이터 조회 소요 시간 | 평균 10분/건 | 평균 30초/건 | 95% 단축 |

## 12.2 정성적 효과 (Qualitative)

- 학부모: 자녀의 학습 현황을 언제든 투명하게 확인하여 신뢰도 및 재등록률 향상

- 강사: 반복 업무에서 해방되어 수업 품질 향상 및 학생 관리에 집중

- 어드바이저: 중개 업무 감소, 핵심 상담·학습 관리 업무에 집중

- 운영진: 데이터 기반 의사결정 가능, 합격 노하우의 체계적 축적·활용

- 학생: 즉각적인 시험 결과 피드백, 학습 동기 부여

- 브랜드: NWEA MAP TEST 공식 기관으로서의 기술적 위상 강화

## 12.3 장기적 기대 효과 (Long-term Impact)

- 230+ 합격 데이터의 체계화를 통한 학교별·연도별 합격 예측 모델 구축 가능

- 축적된 피드백·성적 데이터를 활용한 개인화된 학습 경로 추천 (AI 적용 여지)

- 온라인 수업 확대를 통한 지역 제약 없는 수강생 확보

- 프랜차이즈·분원 확장 시 표준 운영 시스템으로 즉시 활용 가능

- 데이터 기반 마케팅: 합격 통계·평균 점수 상승률 등 객관적 지표로 신규 상담 전환율 상승

# 부록 A. 주요 용어 정의 (Glossary)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| NWEA MAP TEST | Northwest Evaluation Association Measures of Academic Progress — 미국 공인 학업 성취도 평가 |
| TPI | Trinity Performance Index — 트리니티 아카데미 자체 성적·이력 관리 체계 |
| 어드바이저 | 학생·학부모·강사 사이의 커뮤니케이션을 중개하고 학습 진행을 총괄 관리하는 트리니티 내부 직군 |
| Mock Test | 모의고사 — 실제 시험 대비 연습용 시험 |
| LMS | Learning Management System — 학습 관리 시스템 |
| PWA | Progressive Web App — 모바일 앱 수준의 경험을 제공하는 웹 애플리케이션 |
| WBS | Work Breakdown Structure — 작업 분해 구조 |
| UAT | User Acceptance Test — 사용자 수용 테스트 |
| SLA | Service Level Agreement — 서비스 수준 협약 |
| RPO/RTO | Recovery Point/Time Objective — 복구 시점/시간 목표 |

# 부록 B. 다음 단계 (Next Steps)

본 개발계획서는 초안(Draft) 문서로서, 트리니티 아카데미와의 킥오프 미팅 및 상세 인터뷰를 통해 다음 항목들을 구체화할 예정이다.

- 현장 방문 및 실제 업무 프로세스 심층 인터뷰 (원장·어드바이저·강사·학부모 대상)

- 요구사항 우선순위 조정 및 MVP 범위 최종 확정

- 디자인 시스템·브랜드 가이드라인 협의

- 상세 WBS 및 GitHub Projects 보드 구성

- 계약 및 착수 (Kick-off)

— 문서 끝 —